УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06 сентября 2018 годаг.Благодарный №495

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2019 году |

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 01 августа 2018 года № 1222-пр «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году», в целях повышения качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2019 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ведущему специалисту управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования) Пройдаковой О.В. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края утвердить «Дорожные карты» общеобразовательных организаций и предоставить их в управление образования в срок до 10 сентября 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Иванову Л.Ф.

Начальник управления образования

и молодежной политики администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края В.В. Панферов

Приказ подготовил:

Ведущий специалист управления образования

и молодежной политики администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края О.В. Пройдакова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края

«06» сентября 2018 г. № 495\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| 1.1 | Рассмотрение на августовской конференции результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе в 2018 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август2018 года | Гунькина Н.Н. |
| 1.2 | Изучение статистических сборников с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2018 году (далее - ГИА-9, ГИА-11) | сентябрь, октябрь2018 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н.,руководители РМО |
| 1.3 | Рассмотрение на совещании, Совете руководителей образовательных организаций вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в Благодарненском городском округе в 2018 году» | сентябрь, октябрь 2018 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н. |
| 1.4 | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году в общеобразовательных организациях Благодарненского городского округа | сентябрь 2018 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н.,руководители образовательных организаций (далее – руководители ОО) |
| 1.5 | Собеседование с руководителями районных методических объединений «Анализ результатов РПР, ВПР, ГИА-2018. Методическая работа по повышению качества образования»  | сентябрь 2018 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н.,руководители РМО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем, среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА в сентябрьские сроки | август – сентябрь 2018 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н.,руководители ОО |
| 2.2 | Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, методических семинаров, научно-практических конференциях для учителей-предметников по вопросам повышения качества подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2018–апрель 2019 года | Гунькина Н.Н.. |
| 2.3 | Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ | по графику МО СК, СКИРО ПК и ПРО | Гунькина Н.Н. |
| 2.5 | Районные методические семинары: |  |  |
| 2.5.1 | **по математике:**Современный урок математики, как основная форма реализации ФГОС, подготовки к ГИА | декабрь2018 года | Гунькина Н.Н.,Шубина А.П. |
| 2.5.2 | **по русскому языку и литературе:**Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках русского языка и литературы | октябрь2018 года | Михайлюк Т.Н. |
|  | Комплексная работа при подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку | март2019 года | Михайлюк Т.Н. |
| 2.5.3 | **по физике и астрономии:**Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках физики | ноябрь2018 года | Шубина А.П. |
|  | Формы и методы инновационных технологий по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и ОГЭ | февраль 2019 года | Шубина А.П. |
| 2.5.4 | **по истории и обществознанию:**Системно - деятельностный подход в преподавании истории и обществознания в условиях введения ФГОС ООО. | ноябрь 2018 года | Гунькина Н.Н. |
|  | Исследовательская деятельность как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках истории, обществознания и во внеурочной деятельности | март 2019 года | Гунькина Н.Н. |
| 2.5.5 | **по химии и биологии:**Совершенствование уровня профессионального мастерства учителей | октябрь 2018 года | Шубина А.П. |
|  | Подготовка учащихся к ГИА, методы и приемы, используемые в подготовке заданий с развернутым ответом высокого уровня сложности | январь2019 года | Шубина А.П. |
| 2.5.6 | **по иностранному языку:**Коммуникативный метод в преподавании иностранного языка в условиях ФГОС ООО | ноябрь 2018 года | Михайлюк Т.Н. |
|  | Формы активизации деятельности учащихся на всех этапах урока иностранного языка | февраль2019 года | Михайлюк Т.Н. |
| 2.5.7 | **по информатике:**Современные подходы к организации учебного процесса в работе с одаренными детьми | октябрь 2018 года | Шубина А.П.. |
|  | Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА по предмету «Информатика и ИКТ» | январь2019 года | Шубина А.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.8 | **по географии:** Практическая направленность внеурочной деятельности учителя географии в условиях ФГОС | апрель 2019 года | Гунькина Н.Н. |
| 2.5.9. | **педагогов-психологов:** | ноябрь2018 года | Андриянова В.П. |
|  | Особенности развития познавательной деятельности воспитанников и обучающихся ОО | февраль 2019 года | Андриянова В.П. |
| 2.6. | Проведение и анализ диагностических (входных, промежуточных, итоговых контрольных работ) в форме ОГЭ и ЕГЭ | октябрь, декабрь, апрель | Гунькина Н.Н. |
| 2.7. | Проведениев общеобразовательных организациях Благодарненского городского округа репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 (с печатью КИМ в ППЭ) в 2019 году | по отдельному графику управления образования | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов министерства образования Ставропольского края:  | октябрь 2018 годафевраль 2019 года | Пройдакова О.В.,руководители ОО |
| 3.1.1 | **ГИА-9:**внесение предложений в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края:  - по составу ГЭК-9; - по составу специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в Благодарненском городском округе в 2018/19 учебном году;- по составу предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;- по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) |
| 3.1.2 | **ГИА-11:**внесение предложений в министерство образования Ставропольского края: - по составу ГЭК-11; - по составу специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в Благодарненском городском округе в 2018/19 учебном году;- по составу предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;- по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты) | октябрь2018 годаоктябрь2018 годамарт-апрель 2019 года | Пройдакова О.В.,руководители ОО |
| 3.2 | Приведение локальных актов, отражающих работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края | в течение учебного года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Благодарненском городском округе, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, ГИА для обучающихся с ОВЗ  | сентябрь2018 года-апрель2019 года | Пройдакова О.В.  |
| 4.2 | Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь2018 года | Пройдакова О.В.  |
| 4.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения:**ГИА – 9:**-руководителей ППЭ- организаторов ППЭ**ГИА-11:**- организаторов ППЭ-руководителей ППЭ | январь-апрель 2019 года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 4.4 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  | **для ГИА-9:** апрель, май 2019 года**для ГИА-11:**февраль-апрель 2019 года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 4.5 | Участие работников управления образования, информационно-методического отдела в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н. |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Организация ГИА по учебным предметам в сентябрьские сроки 2018 года | Август - сентябрь2018 года | Пройдакова О.В.,руководители ОО |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2018 года | Пройдакова О.В. |
| 5.3 | Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии и др. | Всоответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- проведение тренировочного итогового сочинения (изложения)- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;- организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся | октябрь, ноябрь 2018 годаноябрь  2018 годадекабрь 2018 года, февраль, май 2019 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н., руководитель РМОПройдакова О.В., Пройдакова О.В. |
| 5.5 | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА в Благодарненском городском округе | январь-апрель 2019 года | Пройдакова О.В. |
| 5.6 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11  | в течение проведения ГИА-11 | Пройдакова О.В.,Коваленко С.В.,Василенко И.Н. |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):- организация работы в Благодарненском городском округе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;- предоставление данных в министерство образования Ставропольского края об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;- формирование схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного годав течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихсяянварь 2019 годаво время проведения ГИА | Пройдакова О.В.Пройдакова О.В.Пройдакова О.В. |
| 5.8 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство образования Ставропольского края;- размещение информации об организации общественного наблюдения на официальном сайте управления образования;- выдача удостоверений общественным наблюдателям;- инструктаж общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11;-обучение общественных наблюдателей заполнению актов наблюдения. | январь-май2019 годав течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11за 3 дня до проведения экзаменамай 2019 года | Пройдакова О.В.Пройдакова О.В.Пройдакова О.В.Пройдакова О.В. |
| 5.9 | Осуществление взаимодействия с Отделом МВД России по Благодарненскому городскому округу, Ростелекомом, учреждением здравоохранения, коммунальными службами  | сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | Пройдакова О.В. |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Пройдакова О.В. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта управления образования администрации Благодарненского городского округа по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Пройдакова О.В. |
| 6.3 | Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации (статьи в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ)) | в течение года | Пройдакова О.В.. |
| 6.4 | Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | январь-февраль 2019 года | Пройдакова О.В.,Гунькина Н.Н. |
| 6.5 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Пройдакова О.В.руководители ОО |
| 6.6 | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях;- встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Пройдакова О.В.,руководители ОО |
| 6.7 | Размещение в СМИ информации: | в соответствии со сроками, установлеными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Пройдакова О.В. |
| 6.7.1 | **По ГИА -9:**- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. |
| 6.7.2 | **По ГИА -11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. | в соответствии со сроками, установлеными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |
| 6.8 | Оформление информационных стендов, плакатов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2018 года-апрель 2019 года | Пройдакова О.В.,руководители ОО |
| 6.9 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях посопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых ииндивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение2018/19учебного года | Пройдакова О.В.,руководители ОО |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1 | Проведение мониторинга (выборочно) сайтов общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н. |
| 7.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11  | август 2018 года | Пройдакова О.В. |
| 7.3 | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседований (выборочно) с руководителями ОО по выполнению планов по организации работы в образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2018 году;  | октябрь2018 года- апрель 2019 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н. |
| 7.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Пройдакова О.В.,  |
| 7.5 | Тематическая проверка «Подготовка общеобразовательных организаций района к проведению ГИА» | март2019 года | Пройдакова О.В., Гунькина Н.Н. |