УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06 июля 2021 года г.Благодарный № 377

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2022 году |

В целях повышения качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2022 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ведущему специалисту управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования) Пройдаковой О.В. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края утвердить Дорожные карты общеобразовательных организаций до 15 июля 2021 года и предоставить их в управление образования в срок до 25августа 2021года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления образования

и молодежной политики администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края Е.В. Пожарова

Приказ подготовил:

Ведущий специалист управления образования

и молодежной политики администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края О.В. Пройдакова

Приказ визирует:

Юрисконсульт организационно-правового отдела

МУ «БЦООО» Э.Р. Аллахвердян

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края

 «06» июля 2021 г. № 242

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-11 в 2021 году** |
| 1.1 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2021 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) на августовской конференции педагогических работников, выявление предметных дефицитов | август2021 года | Ливер М.В. |
| 1.2 | Изучение статистических сборников с результатами проведения ГИА-2021, информирование руководителей общеобразовательных организаций | октябрь2021 года | Пройдакова О.В., Ливер М.В.,руководители РМО |
| 1.3 | Рассмотрение на Совете руководителей образовательных организаций итогов проведения государственной итоговой аттестации в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2021 году | октябрь 2021 года | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| 1.4 | Проведение совещаний по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году в Благодарненском городском округе Ставропольского края | в течение учебного года | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, методических семинаров, научно-практических конференций для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2020–апрель 2021  | Ливер М.В. |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | по графику МО СК, СКИРО ПК и ПРО | Ливер М.В. |
| 2.3 | Повышение квалификации педагогов-кандидатов в эксперты предметных комиссий | по графику МО СК, СКИРО ПК и ПРО | Ливер М.В. |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций по предметным областям с целью повышения эффективности преподавания и качества обучения школьников | ежемесячно | Ливер М.В. |
| 2.5 | Районные методические семинары: |  |  |
| 2.5.1 | **по математике**Развитие математического образования обучающихся, повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ  | октябрь 2021 | Ливер М.В. |
| 2.5.2 | **по русскому языку**ЕГЭ по русскому языку. Подготовка выпускников с учётом изменений критериев оценивания  | март 2022 | Ливер М.В. |
| 2.5.3 | **по информатике и ИКТ**Повышение эффективности подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по информатике  | ноябрь2021 | Ливер М.В. |
| 2.5.4 | **по физике** Организация урочной и внеурочной проектно- исследовательской деятельности школьников по физике и астрономии. Подготовка к ЕГЭ | декабрь 2021 | Ливер М.В. |
| 2.5.5 | **по истории и обществознанию**Организация гражданско- патриотической работы в рамках правового просвещения школьников. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  | ноябрь 2021 | Ливер М.В. |
| 2.5.6 | **по химии и биологии** Дистанционное обучение как одна из форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА | Апрель 2022 | Ливер М.В. |
| 2.5.7 | **по иностранному языку** Особенности преподавания иностранного языка при подготовке к итоговой аттестации в 9, 11 классах | Февраль 2022 | Ливер М.В. |
| 2.5.8 | **по географии** Формирование метапредметных УУД при изучении географии, при подготовке к ГИА Пр | апрель  2022 | Ливер М.В. |
| 2.5.9. | **Для педагогов - психологов**Системный подход в осуществлении работы с родителями детей инвалидов и с ОВЗ |  Февраль 2022 г.  | Андриянова В.П. |
| 2.6 | Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Мастер-классы учителей-предметников  | ноябрь 2021-март 2022 | Ливер М.В. |
| 2.7 | Информационный день для заместителей директоров по УВР Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2021 году. Характеристика типичных ошибок. Педагогические дефициты | октябрь 2021 | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| 2.8 | Проведение и анализ диагностических контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ | октябрь, декабрь, апрель | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Внесение предложений в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края для подготовки нормативных правовых актов:  | октябрь 2021 -февраль 2022 | Пройдакова О.В.,Ливер М.В., руководители ОО |
| 3.1.1 | **ГИА-9:**- по составу ГЭК-9; - по составу специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2021/22 учебном году;- по составу предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;- по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидамспециалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) |  |  |
| 3.1.2 | **ГИА-11:**- по составу ГЭК-11; - по составу специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2021/22 учебном году;- по составу предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;- по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, ассистенты) |  | Пройдакова О.В.,Ливер М.В., руководители ОО |
| 3.2 | Подготовка локальных актов, приказов, отражающих работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями | в течение учебного года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 3.3 | Изучение Порядка проведения ГИА, технологии, особенностей проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, КЕГЭ в 2022 году | в течение учебного года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Благодарненском городском округе, по организации и проведению ГИА, ГИА для обучающихся с ОВЗ  | сентябрь2021- май 2022 | Пройдакова О.В.  |
| 4.2 | Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь - ноябрь2021 года | Пройдакова О.В.  |
| 4.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения работников, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА-11 в 2021 году | январь-май 2022 | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 4.44.4.1.4.4.2. | Мониторинг и контроль за обучением: работников ППЭ ГИА-11 на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования») руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов на учебной платформе СКИРО ПК и ПРО | по графику ФЦТпо графику МОСК | Пройдакова О.В. |
| 4.5 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о Порядке проведения ГИА с организаторами ГИА-9 | апрель-май 2022  | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 4.6 | Участие работников управления образования, информационно-методического отдела в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов | в течение года по графику МОСК | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2021 года | Пройдакова О.В. |
| 5.2 | Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации - список ППЭ;- аудитории ППЭ;- члены ГЭК;- руководители ППЭ; - организаторы ППЭ;- технические специалистов ППЭ;- члены предметных комиссий и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11, графиком ФЦТ, РЦОИ | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- информирование о направлениях итогового сочинения в 2021 году- проведение тренировочного итогового сочинения (изложения)- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;- организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI класса; | октябрь -декабрь2021, февраль-май 2022  | Пройдакова О.В., Ливер М.В., руководитель РМОучителей русского языка и литературы |
| 5.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку- проведение тренировочного итогового собеседования в 9 классе- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования;- организация и проведение итогового собеседования | ноябрь 2020- январь 2021 по расписанию | Пройдакова О.В., Ливер М.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы |
| 5.5 | Организация и проведение в общеобразовательных организациях Благодарненского городского округа Ставропольского края репетиционных экзаменов, тренировочных работ для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | в течение 2021/22 учебного года  | Пройдакова О.В., Ливер М.В.  |
| 5.6 | Участие во всероссийских и региональных апробациях  | по графику МОСК | Пройдакова О.В.,руководители ОУ |
| 5.7 | Подготовка проекта Постановления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края «О создании Координационного совета» | апрель 2022  | Пройдакова О.В. |
| 5.8 | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2022 году | май 2022 | Пройдакова О.В. |
| 5.9 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11  | апрель-июль 2022 | Пройдакова О.В.,Коваленко С.В.Василенко И.Н. |
| 5.9 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):- организация работы Благодарненской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;- предоставление данных в министерство образования Ставропольского края, РЦОИ об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;- формирование схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | ноябрь 2021- январь 2022при проведении ГИА 9, ГИА-11 | Пройдакова О.В., Андриянова В.П.Пройдакова О.В., руководители ППЭ |
| 5.10 | Формирование списка кандидатов на общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в министерстве образования Ставропольского края:- информирование общественности о статусе и роли общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в отдел надзора и контроля министерства образования Ставропольского края;- размещение информации об организации общественного наблюдения на официальном сайте управления образования;- выдача удостоверений общественным наблюдателям;- инструктаж общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11;-обучение общественных наблюдателей заполнению актов наблюдения;-обучение общественных наблюдателей | январь-май2022май 2022 | Пройдакова О.В.руководители ОО |
| 5.11 | Осуществление межведомственного взаимодействия с Отделом МВД России по Благодарненскому городскому округу, Ростелекомом, учреждением здравоохранения, коммунальными службами  | сентябрь 2021– июнь 2022 | Пройдакова О.В. |
| 5.12 | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | по графику МОСК | Пройдакова О.В. |
| 5.13 | Проведение практикумов по заполнению заявлений, бланков регистрации и ответов для обучающихся 9-х, 11-х классов, работников ППЭ  | в течение учебного года | Пройдакова О.В., руководители ОУ |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Пройдакова О.В., Лопатин В.А. |
| 6.3 | Мониторинг разделов подготовки к ГИА официальных сайтов общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа | в течение учебного года | Пройдакова О.В. |
| 6.4 | Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА на страницах газеты «Благодарненские вести» | в течение года | Пройдакова О.В. |
| 6.5 | Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | октябрь 2021 - май 2022 | Пройдакова О.В.,руководители ОО  |
| 6.6 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | в течение года | Пройдакова О.В.руководители ОО |
| 6.7 | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях;- встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями); | в течение учебного года | Пройдакова О.В.руководители ОО |
| 6.8. | Участие обучающихся 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) в краевых родительских собраниях по вопросу подготовки к ГИА | по графику МОСК | Пройдакова О.В.руководители ОО |
| 6.9. | Размещение в СМИ информации: |  |  |
| 6.9.1 | **По ГИА -9:**- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;- о сроках проведения ГИА-9;- о предметах, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; - о сроках проведения итогового (устного) собеседования по русскому языку | в соответствии с Порядком ГИА-9  | Пройдакова О.В. |
| 6.9.2 | **По ГИА -11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. | в соответ-ствии с Порядком ГИА-11 |  |
| 6.10 | Оформление информационных стендов, плакатов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | сентябрь 2021 года-май2022 года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
|  6.11 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях посопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11  | в течениеучебного года | Пройдакова О.В., Андриянова В.П.,руководители ОО |
| 6.12 | Анкетирование обучающихся 9-х, 11-х классов с целью выявления уровня мотивации обучающихся, определения трудностей при организации работы при подготовке к ГИА | октябрь 2021, май 2022 | Пройдакова О.В., Андриянова В.П.,руководители ОО |
| 6.13 | Проведение тренинга «Навыки позитивной самомотивации и способы подготовки к ЕГЭ» | март-апрель | Пройдакова О.В., Андриянова В.П.,руководители ОО |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края на наличие актуальной информации по вопросу подготовки к ГИА-2022 | в течение года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 7.2 | Анализ Планов мероприятий («дорожные карты») общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-2022 | октябрь 2021 | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 7.3 | Проведение собеседований (выборочно) с руководителями общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году  | октябрь2021- апрель 2022 | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| 7.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Пройдакова О.В.  |
| 7.5 | Тематическая проверка «Подготовка общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2022 году» | апрель2022 года | Пройдакова О.В., руководители ОО |
| 7.6 | Осуществление контроля за качеством преподавания учебных предметов ,уровнем эффективности работы по подготовке к ГИА,   выполнением основных образовательных программ | во время проведения комплексных и тематических проверок  | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |
| 7.7 | Контроль заорганизацией работы с детьми, испытывающими трудности в обучении  | в течение учебного года | Пройдакова О.В., Ливер М.В. |