Приложение 1

к приказу

от 14 декабря 2021 года № 201

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования и основного общего образования

| Наименование мероприятия | Декабрь 2021 года | Январь 2022 года | Февраль 2022 года | Март 2022 года | Апрель 2022 года | Май 2022 года | Июнь 2022 года | Июль 2022 года | Август 2021 года | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Изучение банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | создание банка нормативно - правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| Подготовка приказа «О реализации мероприятий по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО» | + |  |  |  |  |  |  |  |  | создание и определение функционала рабочих групп, назначение школьного координатора введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. |
| Разработка плана – графика мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | + |  |  |  |  |  |  |  |  | система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО в ОО | Алтухова Л.В. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + |  |  |  |  |  |  |  | анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП ресурсного обеспечения ОО | Икрянов А.В. |
| Внесение изменений в имеющуюся основную образовательную программу начального общего и основного общего образования (ООП НОО и ООП ООО), включая программу воспитания |  | + | + | + |  |  |  |  |  | обновленная ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Алтухова Л.В. Рабочая группа |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО: - должностные инструкции работников; - локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО, промежуточной аттестации, организацию индивидуального отбора в классы профильного обучения, проведение мониторинга качества образования и т.д., - иные документы |  | + | + | + | + | + | + | + | + | создание нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на уровне ОО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  | + | + | + |  | утвержденные рабочие программы учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| 2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей – предметников и руководителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + |  |  |  | подготовка педагогических и руководящих кадров в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + |  |  |  | решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Алтухова ЛВ. |
| Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + |  |  |  | повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| 3. Материально – техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | + | + | + | + | + | + | + | + | оснащенность ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. |
| Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. Евглевская И.В. |
| Формирование списка учебников на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с федеральным перечнем учебников и обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  | + |  |  |  |  |  | утверждение и размещение на сайте ОО списка учебников на 2022 – 2023 учебный год | Алтухова Л.В. Цындрина Н.Н. |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО | Икрянов А.В. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | + | + | + | + | + | + | + | + | обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100% рабочих мест | Икрянов А.В. |
| 4. Создание организационно – информационных условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности |  | + | + | + |  |  |  |  |  | формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| Координация взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся |  |  |  | + | + | + |  |  |  | вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | Икрянов А.В. Агафоночкина Л.А. |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | размещение на сайте ОО информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. Агафоночкина Л.А. |
| Взаимодействие с общеобразовательными организациями, участвующими в апробации использования примерных рабочих программ по учебным предметам |  | + | + | + | + | + |  |  |  | создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. Алтухова Л.В. |
| 5. Методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | + | утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Алтухова Л.В. |
| 5. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджетной сметы на 2022 год | Икрянов А.В. |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Икрянов А.В. |